## 活动完成情况
青屿茶研 市场部 · 2026年7月 市场活动完成情况
统计周期：2026年7月1日 至 2026年7月31日
⚠️ 本项目中的品牌、人员、部门、活动、数据和文件均为虚构，仅用于教学演示，与任何真实企业无关。
序号 | 活动名称 | 开始日期 | 实际结束 | 计划结束 | 状态 | 负责人 | 协同 | 说明
1 | 夏日新品试饮活动 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 已完成 | 苏眠 | 陈屿 | 覆盖 12 家直营门店，新品「青梅乌龙」「桂香冷萃」现场试饮
2 | 小红书达人种草活动 | 2026-07-08 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 已完成 | 周然 | 李维 | 合作达人 18 位，产出笔记 24 篇
3 | 微信社群优惠活动 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 已完成 | 苏眠 | 李维 | 覆盖 26 个门店社群，限时第二杯半价
4 | 商场快闪活动 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 已完成 | 陈屿 | 周然 | 3 个核心商圈快闪，同步抖音本地推流
5 | 校园联名活动 | 2026-07-22 | — | 2026-07-31 | 延期 | 苏眠 | 陈屿 | 与 2 所高校社团联名，因合作方 Logo 使用规范确认延迟，顺延执行
汇总指标 |  | 计算值 | 计算公式（点击单元格可查看）
市场活动数量 |  |  | COUNTA(活动名称列)
已完成活动数量 |  |  | COUNTIF(状态列,"已完成")
延期活动数量 |  |  | COUNTIF(状态列,"延期")
活动完成率 |  |  | 已完成数量 ÷ 活动总数