青屿茶研市场部 2026年8月 市场活动安排通知

【WorkBuddy 原始输出 · 初稿】本文件由 WorkBuddy 依据上传材料首次生成，待人工核对数字、人名与日期后定稿。

⚠️ 本项目中的品牌、人员、部门、活动、数据和文件均为虚构，仅用于教学演示，与任何真实企业无关。

通知对象：市场部全体、运营中心（郑楠）、相关协同同事

一、活动背景

依据 市场部 2026 年 7 月月度业务复盘会 已确认决定与行动事项，现下发 2026年8月 市场活动安排。本通知仅包含已确认事项，待确认事项不列入正式安排。

二、主要活动安排

| 任务 | 负责人 | 时间节点 | 材料提交要求 | 反馈方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抖音渠道内容与目标人群匹配度复核报告 | 李维 | 2026-08-12 | 含近 4 周素材分类统计 | 提交市场部负责人 |
| 抖音 A/B 测试素材 2 组 | 周然 | 2026-08-15 | 需设计同事支持 2 个工作日 | 同步李维 |
| 校园联名活动物料定稿并启动执行 | 苏眠 | 2026-08-08 | 待合作方 Logo 使用规范确认 | 报备陈屿 |
| 微信社群扩容测试方案 | 苏眠 | 2026-08-10 | 覆盖 5 个门店社群 | 报备市场部负责人 |
| 7 月渠道数据汇总归档至共享盘 | 郑楠 | 2026-08-07 | 含周度明细 | 共享盘归档 |
| 8 月市场活动安排通知起草与下发 | 陈屿 | 2026-08-06 | 经部门负责人确认后下发 | 市场部群 |

三、反馈与联系方式

各项任务截止前 1 个工作日请主动向负责人反馈进度；遇口径或资源问题，及时在市场部群同步。联系人：沈知远（市场部负责人）。